## Slide 1
Aktivnost 13: Upravljanje projektom
Početni sastanak na projektu, 5. veljače 2026.
Ivica Vilibić, ivilibic@irb.hr
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Institut Ruđer Bošković
Klimatski hazardi i rizici u obalnom području Jadrana i njihov utjecaj na zelenu tranziciju i plavi rast (AdriaClimRisk)
AdriaClimRisk

## Slide 2
Aktivnost 13: siječanj 2026. – lipanj 2029.
Upravljanje projektom temeljit će se na načelima učinkovitog, transparentnog i integriranog vođenja složenih istraživačkih aktivnosti, u skladu s predviđenim rokovima, proračunom i ciljevima projekta. Projektom će koordinirati voditelj projekta dr. sc. Ivica Vilibić (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša), a planirane aktivnosti u upravljanju projektom su:
Koordinacija provedbe projekta: Voditelj projekta, u suradnji s partnerskom i suradničkom institucijom i voditeljima pojedinih aktivnosti, će osigurati praćenje napretka svih projektnih aktivnosti u skladu s definiranim radnim planom i vremenskim okvirima.
Komunikacija s posredničkim tijelima (PT1 i PT2): Voditelj projekta bit će primarna kontakt točka za komunikaciju s nacionalnim provedbenim i nadzornim tijelima, uključujući pravovremenu dostavu izvještaja, koordinaciju financijskog upravljanja te rješavanje eventualnih proceduralnih i administrativnih pitanja.
Organizacija sjednica Upravljačkog odbora: Voditelj će organizirati redovite (i prema potrebi izvanredne) sjednice Upravljačkog odbora, koji će imati ključnu ulogu u donošenju strateških i operativnih odluka tijekom provedbe projekta.
Upravljanja istraživačkim podacima dobijenim u okviru projekta: Voditelj projekta će osigurati, sukladno ugovoru, principima "otvorene znanosti" i FAIR principima dijeljenja istraživačkih podataka (FAIR - Findability, Accessibility, Interoperability, and Reuse), da svi dobijeni podaci budu javno dostupni, te da sve publikacije budu u otvorenom pristupu.
Organizacija početnog sastanka na projektu (tzv. kick-off meeting): Početni sastanak cijelog konzorcija projekta će se održati u mjesecima 1 ili 2 projekta u prostorijama Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, gdje će se detaljno konkretizirati planirane aktivnosti.
Organizacija mid-term sastanka: u mjesecu 21 ili 22 organizirati će se sastanak na projektu na partnerskoj instituciji, Institutu Ruđer Bošković, na kojem će se načini pregled dosadašnjih istraživanja i aktivnosti, njihove realizacije, eventualnih odstupanja od plana, kao i konkretizirati aktivnosti predviđene u drugom dijelu projekta.
Organizacija završne radionice i sastanka na projektu. U mjesecu 41 ili 42 načiniti će se završni sastanak na projektu, u kojem će se rekapitulirati sve načinjene aktivnosti u odnosu na one predviđene projektnih planom. Također, sastanak će biti otvorenog tipa, te će na njima moći sudjelovati svi zainteresirani dionici i potencijalni korisnici projektnih rezultata.